威海建设集团股份有限公司

海鼎宏冷链物流项目二期工程

招 标 文 件

招标单位：威海建设集团股份有限公司

2016年08月

第一章  招标人须知前附表

| - 项号 | - 内 容 | - 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 工程名称 | - 海鼎宏冷链物流项目二期工程 |
| - 2 | - 建设地点 | 天津市滨海新区中心渔港 |
| - 3 | - 采购规模 | 预应力高强度混凝土空心方桩，AB400(210)，数量714套，每套桩长27米。 |
| - 4 | - 承包方式 | - 包工包料，投标人要兼具材料生产及施工资质，如若没有，可以采取联合体的形式投标（必须提供各自的响应投标的文件）。 |
| - 5 | - 质量标准 | - 合格 |
| - 6 | - 招标范围 | - 采购材料详细规格和数量、技术要求及施工要求见招标文件 |
| - 7 | - 工期 | - 18 日历天 |
| - 8 | - 资金来源 | - 甲方自筹 |
| - 9 | - 投标人资格要求 | - 1、需具有独立法人资格； - 2、投标人具有管桩生产能力的生产厂家，投标人须提供制造生产许可证；投标人具有管桩施工能力的施工企业，证件齐全（可为两个不同企业） - 3、有近三年类似供货业绩合同并且至少有连续两年以上安全运行的相关证明文件。 |
| - 10 | - 资格审查方式 | - 资格后审 |
| - 11 | - 工程报价方式 | - 综合单价报价 |
| - 12 | - 投标有效期 | - 为45日历天（从投标截止之日算起） |
| - 13 | - 踏勘现场 | - 2016年8月3日踏勘现场 |
| - 14 | - 投标保证金 | - 无 |

| - 项号 | - 内 容 | - 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 14 | - 投标文件份数 | - 一份正本，一份副本 |
| - 15 | - 投标文件递交地点及截止时间 | - 时间：2016 年 8 月 4 日 下午2时30 分 - 地点：山东省建设集团生产制造业基地三楼会议室 |
| - 16 | - 开标时间 - 和地点 | - 时间：2016 年8 月 4日 下午2时30 分 - 地点：山东省建设集团生产制造业基地三楼会议室 |
| - 17 | - 评标方法及标准 | - 详见本须知第十二条 |
| - 18 | - 确定中标人方式及发出中标通知书 | - 详见评标办法 |
| - 19 | - 中标公示 | - 中标后甲方电话通知，签订合同 |
| - 20 | - 实质性要求和条件 | - 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |
| - 21 | - 招标文件售价 | - 招标文件通过电子邮箱的形式发送，投标方给以回复 |
| - 22 | - 最高限价 | - 无 |
| - 23 | - 联系人及 - 联系电话 | 单位名称： 威海建设集团股份有限公司 地 址：天津市汉沽区汉北路12号三楼305室 联 系 人： 丛晓 联系电话：15332128379 - 电子邮箱：437482510@qq.com |

第一条、招标说明

1、本工程采用邀请招标方式，择优选定一家桩基础专业施工单位或地基和基础工程专业施工单位承包海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程的施工。威海建设集团股份有限公司作为本工程项目的总包单位和招标单位，负责招标和签订施工合同。

2、本招标文件是海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程招标过程中的规范性文件，是各投标方编制投标书的重要依据，并作为合同的附件之一，具有法律效力。

3、不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

4、工程概况

工程名称：海鼎宏冷链物流项目二期

建设地点：天津市滨海新区中心渔港

资金来源：自筹

招标范围：海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程施工项目。

- 第二条、招标的内容和范围

1、预应力混凝土方桩采购或制作、运输及方桩施工；

2、3#冷库约633套桩，办公楼约81套桩，共714套，每套桩长设计约27米，

- 第三条、承包方式

承包方应以包工、包料、包质量、包安全的一揽子承包方式承揽本工程。报价时应核定施工材料用量及相关的组价和综合单价，报价应含方桩材料、施工机械、施工辅料、施工放样及打桩、截桩、防腐、送桩、整套桩基施工资料，人工、机械设备进出场，工人宿舍，现场临时用电设施材料费、管理费、利润、税金。（电费由招标方承担，要求挂表计量）

- 第四条、技术标准和技术要求

1、按施工图施工；

2、本标书的有关要求；

3、施工图所明确采用的中国国家标准、部颁和天津市有关标准、施工技术（验收）规程和规范；

4、投标人在投标过程中如发现招标文件中有需要澄清的地方，应及时向招标人咨询。

5、本项目所选用的材料均是正规厂家生产材料，具有天津市准运证，其技术指标应不得低于中国部颁和天津市有关材料的指标。

- 第五条、招标要求

1、本工程采用的空心方桩为端承摩擦桩，设计选用和施工必须符合《预应力混凝土空心方桩技术规程》（DB29-213-2012）和《先张法预应力离心混凝土空心方桩》（津09G305）各项规定和施工图设计的要求。

桩型如下：

| 单体 | 桩型 | 桩数（套） | 桩有效长L（m） | 单桩竖向承载力特征值Ra（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#冷库 | HKFZ-AB400(210)-14，13 | 633 | ≥27米 | 1250 |
| 办公楼 | HKFZ-AB400(210)-14，13 | 81 | ≥27米 | 950 |

2、本工程桩施工要求如下。

- 2.1 本工程桩施工采用锤击型，桩机数量应保证工期要求。桩机状况应达到A、B级，并经相关部门检测合格。

2.2接桩：下节桩桩头须设导向箍，以保证上下桩节找平接直，上下节桩之间的间隙应用10mm铁片，分三次满焊，全部填实焊牢。

- 2.3 送桩：本工程采用的方桩允许送桩，送桩标高按设计所确定的要求。

2.4负责处理施工后出现的接桩、截桩并按规范要求实施。

- 2.5 施工质量须符合国家和天津市相关桩基础施工质量验收规范的要求。

2.6本工程采用预应力高强混凝土空心方桩，桩端持力层为第8-2层粉土层，要求桩端全断面进入持力层不小于0.8米。

2.7基桩施工前，应按有关规范的要求进行现场试桩并最终确定单桩承载力及沉桩施工参数。基桩施工时，以桩长控制为主，贯入度控制为辅。变形缝处由于桩距较小沉桩时应采取措施：a、打桩顺序：从中间向两侧依次打桩；b、按相关规范要求控制沉桩速率。

打桩锤施工技术参数参考下表：

| 柴油锤型号 | 冲击体质量 | 锤体总质量 | 冲程 | 控制贯入度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25KN | 65KN | 2.0米 | 20mm/10击 |

2.8桩基施工：桩位放样应按建筑总图和基础平面图要求复核无误，沉桩过程应加强临近建筑物、地下管线等的观察、监护。桩基现场终孔应满足桩端进入持力层深度和设计桩长的要求.桩基施工前应进行试成桩试验（不可少于两根）确定有关施工参数.

2.9进场桩的质量检验及沉桩具体要求,接桩截桩方法应严格按照选用图集的要求进行处理.

3.10桩基检验：工程桩完成后应采取可靠措施进行桩身质量检测及桩竖向承载力检验. 试桩结束后应将检验报告送交设计院一份存档.。

本工程单桩竖向承载力采用静载抗压试验检测，按照桩的总数计算承压桩检测桩数为7棵,桩身质量检验采用低应变法和高应变法，低应变法抽检数量不应少于同条件下总桩数的20%，且不得少于10根，每个承台抽检桩数不得少于1根；高应变法检测数量不少于总桩数的2%且不少于6根。采用静载荷试验进行承载力检测的单桩应先进行低应变完整性检测。工程桩验收检测时，加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。

3、本工程桩施工要求如下。

3.1施工单位应按国家和天津市相关桩基础施工质量规范要求做好相关施工记录。

3.2工程桩施打前要做试桩，并做好相关记录，由设计单位最终确定桩基础技术参数。

3.3 要按《建筑地基基础设计规范》GB50007－2002附录Q执行承载力实验。

4、甲方因故发生设计变更，乙方应无条件进行调整。

- 第六条、实施和管理

1、投标人应在投标书编制中详细说明中标后承办此合同所委派的项目主管及施工人员的组成情况，承包方所委办的项目主管必须具有三年以上的工作经验，具有完成此项工作的经验和组织能力。承包方在实施本项目过程中，未经发包方同意不得调换项目主要负责人。本项目在施工过程中，承包方所委派的项目主管由于工作不力、不听从指挥、工作失职，发包方有权要求撤换，承包方不得托辞拖延。

2、承包方与发包方签约后的6天内应向发包方提供两份详细的本项目的工作进度计划，供发包方审批。进度计划不得有违发包方的进度总要求。如此计划不能令发包方满意时，发包方将要求承包方进行调整修改直至重新编制，承包方将为此而负责工期和经济方面的损失。

3、承包方应无条件接受发包方对各个阶段的质量监督和检测，并执行其指令，以确保工程质量优良。承包方应无条件接受发包方对工期和安装进度的协调和管理，以保工期能按时完成。

4、承包方从进驻施工现场开始，还应遵守发包方的治安、交通、保卫等工作的管理。

5、投标人应在投标书编制中详细说明现场的施工安全措施；防火措施；用电管理措施等，并指定专人负责此项工作，保证做到安全施工，文明管理。杜绝发生重大安全事故，承包方因管理不力等原因发生安全事故由承包方自行负担。

6、本施工项目不得转包，如发现立即取消承包方的承包资格，并由承包方承担发包方由此发生的一切经济损失。

- 第七条、工期和质量

1、本项目开始压桩施工日期为2016年8月8日，完工日期为2016年8月27日，施工资料向甲方和监理报存(3#库及办公楼全部施工完成)。

2、如果承包方不能按上款规定的最后时限完成所指定的项目，每逾期一天，承包方将被发包方处以5000元的罚款，罚款将在合同支付结算中扣除。逾期十天以上，甲方可以要求承包方退出施工现场，且双方合同自动解除，未付工程款不再支付。

3、质量要求：斜桩倾斜度的偏差，不得大于倾斜角的正切值的15%。

按标高控制的桩，桩顶标高的允许偏差为-25~+50mm。

预制桩位置的允许偏差，应符合下表的规定

- 第八条、投标要求

1、投标人应具有本行业的经济实体，须具备桩基础专业施工资质或地基和基础工程专业施工资质二级以上（含二级），具有锤击沉桩施工经验的有资质的施工企业；外省市单位要具备进津施工许可手续；所进管桩材料也须具有进津准用证。并在投标书中罗列其近期内已完成项目名称、规模，投标人全称、法人代表、投标人地址。

2、投标书编制的主要内容：

1）投标综合说明及工程量一览表；

2）原材料采购、原材料检验及适用标准；

3）拟委派负责本项目的主要管理人员名单及业绩简况；

4）投标人的投标书和报价书应一式两份，装订成册，按规定的时限送达威海建设集团股份有限公司305室；

3、投标费用：

投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

4、招标文件的发放

凡接到投标邀请的单位，请将营业执照副本、施工资质等级证书、授权委托书、身份证等扫描件于2016年8月4日前发到招标单位制定邮箱，招标单位发放招标文件（电子版）。

5、招标文件的内容和效力

1）本工程招标文件是招标和投标的有效依据，也是中标后签订合同的基础，对招投标双方均具有约束力。投标人应认真研读招标文件的所有条款、须知和项目。如果投标人的标书不能满足或没有按照招标文件的规定投标，则可视为不确定标书，招标方有权不予受理。

2）本工程施工招标文件包括：a、投标承诺书（附件一）；b、报价表（附件二）；c、技术标和商务标正本一份，副本一份；d、投标单位法人授权书等其它资料；e、投标文件； f、工程施工图纸；g、招标单位在招标期间，为澄清或修改招标文件所发生的书面补充材料均为招标文件的组成部分。

6、投标答疑

1）招标单位对投标单位提出的问题进行口头解释与澄清，并进行补充说明和答疑。必要时将根据解答纪要整理成招标文件补充件，发送到各投标单位。

2）除招标单位向投标单位提供与本工程有关的情况外，投标单位也应通过现场勘查、自行了解取得与本工程施工承包可能发生的费用有关情况，包括交通、环保、治安 、税收属地化等。

7、投标书的编制与递交

1）投标书应按本招标书有关条款和附件一、附件二所列内容、格式要求编制。投送的标书应按要求装订成册并装入档案袋中密封，在封口处骑缝加盖投标单位和法人代表或法人授权委托人印章，否则不予受理。

2）投标人将盖章并密封后的投标书递交招标单位。

3）投标文件递交至：威海建设集团股份有限公司305室

投标截止时间：2016年8月4日下午2：30时前

4）要投标截止时间前送达的补充、修改投标书有效。若招标单位在投标截止时间内未收到投标单位的投标书，而且在该时间之前投标单位也未以任何可视为依据的形式告知招标单位原因并征得同意者，一律视为弃权。在投标截止时间后送达的投标书不再予以接受。

- 第九条、报价

1、根据市场材料行情及方桩市场价位，结合本企业的竞争实力，以最优惠价格投标；报价以每米单价报，包括方桩、压桩、接桩、截桩、桩点挖土、机械人工、管理、运输、保险、税金等所有费用，按实结算，结算总额为单价乘以工程总量。

2、投标报价书编制的主要内容：投标报价总说明；投标报价表（含报价优惠说明）见附件二。

3、参加投标单位应提供两个价格，一是按照招标人的付款方式结合自身企业的承受能力提供报价，二是按照市场行情、企业自身竞争力、行业通常付款条件给出的最优惠报价。

- 第十条、工程款支付

- 付款方式由投标单位自行填报，然后给出最优惠报价。

- 招标人初步制定的付款方式为：

①、本工程没有预付款支付；

②、工程桩验收合格、桩基检测合格后，甲方向乙方支付至工程结算总价的25%；

③、海鼎宏冷链物流项目工程基础验收合格后，甲方向乙方支付至工程结算总价的25%；

④、海鼎宏冷链物流项目工程全部竣工验收合格后，甲方向乙方支付至工程结算总价的25%；

⑤、海鼎宏冷链物流项目工程全部竣工验收合格之日起一年后，甲方向乙方支付工程结算总价剩余的25%；

- 第十一条、验收

1、交付验收的条件

1）工程所有内容已全部完成，发包方已进行验收并完成了全部整改工作、清洁工作。

2）承包方已准备好全部验收资料，并已送建设方及监理备存。

2、验收由甲方、监理及施工单位进行验收，验收组将按图纸和有关规范进行验收。

- 第十二条、开标与评标

1、开标

1）开标由招标人自行组织，开标时无须邀请投标人参加。

2）开标时，由招标人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后拆封。

3）在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标记的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章及企业法定代表人印章或签名的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章或签名的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2、评标

（1）、评标定标原则

本次招标采用综合评标价法进行评标。

1）评标内容保密：开标后，直到宣布中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人及其他人泄露。

2）投标文件澄清：投标人应对招标人提出的须澄清事项进行答复、磋商。

3）投标文件的符合性鉴定：在评标前，评标小组将首先审定每份文件是否在实质上响应了招标文件的要求。如果投标文件在实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。

4）投标文件的评价和比较：评标小组对投标人的投标报价、工期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等进行综合评价、比较，确定中标人。

（2）、评标组织

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员人数为5人。

- （3）、评标内容

本次招标采用综合评标价法的评标方法，满分为100分。

a评审共分7个项目，每个项目都有若干条件构成。各个项目都规定了最高分值，评委应按此要求和国家规定及相关标准进行评判。

b评标委员会汇总得分，根据得分高低进行排序，确定排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推，推荐前三名为中标候选人。

c中标人应在规定的时间内与招标人签订供货合同，如排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。如中标候选人均未能与招标人签订合同，招标人应依法重新组织招标。

d. 百分制评标办法：

| 项 目 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(55分) |  | 投标项目价格比优 45.1-55分 |  |
|  |  | 投标项目价格比良 40.1-45分 |  |
|  |  | 投标项目价格比一般 35-40分 |  |
| 企业综合实力 | 生产能力及机械设备（10分） | 投标人的施工能力强，机械设备配套完善 7.1-10分 |  |
|  |  | 投标人的施工能力一般，机械设备配套一般 5.1-7.0分 |  |
|  |  | 投标人的施工能力不足，机械设备配套不完善 0-5.0分 |  |
|  | 企业经营状况（10分） | 企业经营状况好 ，付款要求合理 7.1-10分 |  |
|  |  | 企业经营状况一般 ，付款要求一般 5.1-7.0分 |  |
|  |  | 企业经营状况较差，付款要求苛刻 0-5.0分 |  |
| 产品及施工质量 | ISO9000系列质量体系认证（2分） | 具备ISO9000系列质量体系认证 2.0分 |  |
|  |  | 没有ISO9000系列质量体系认证 0分 |  |
|  | 质量保证措施（8分） | 质量保证措施完善，切实可行 6.1-8分 |  |
|  |  | 质量保证措施一般，基本可行 4.1-6.0分 |  |
|  |  | 质量保证措施不完善 0-4.0分 |  |
|  | 技术性能 （5分） | 根据检测报告等材料判断，技术性能指标好 3.6-5分 |  |
|  |  | 技术性能指标一般 2.6-3.5分 |  |
|  |  | 技术性能指标较差 0-2.5分 |  |
| 售后服务承诺(10) |  | 质保期内、质保期后的服务承诺好 7.1-10分 |  |
|  |  | 质保期内、质保期后的服务承诺一般 5.1-7分 |  |
|  |  | 质保期内、质保期后的服务承诺差 0-5.0分 |  |
| 合 计 |  |  |  |

威海建设集团股份有限公司

海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程

投 标 文 件

XXX单位

2016年8月X日

目    录

一、法定代表人资格证明及法定代表人授权书

二、投标书

三、投标报价明细表

四、投标材料情况说明

五、维保内容及优惠条件

六、投标人资质证明文件

七、企业人员和机械设备情况

八、2014年或2015年财务状况基本资料

九、近三年内已完成的同类供货业绩表及合同复印件

十、连续两年以上安全运行的相关证明文件

十一、目前和过去3年曾经参与或涉及的诉讼案件情况（如有时）

十二、近三年接受的各种奖励及处罚

十三、技术文件（施工方案）

十四、投标人认为有必要提供的其它资料

- 一、法定代表人资格证明及法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性  别：              年  龄：

职    务：

系              的法定代表人。为               的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

单位地址：

法定代表人：（印章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电    话：

特此证明。

投标人：               （法人章）

日期：     年   月   日

(开标会上单独出示原件)

后附法定代表人身份证复印件，若法定代表人出席开标会则开标时出示原件

- 法定代表人授权书

本授权书声明：                    （投标人）的           （法定代表人姓名、职务）授权          （被授权人的姓名、职务）为                   （工程名称） 本公司的合法代理人，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

被授权人签字：

被授权人有效身份证件号码:

投标人：                       （法人章）

法定代表人：                     （印章）

日  期：   年  月  日

(开标会上单独出示原件)

后附被授权人身份证复印件，开标时出示原件。

二、投  标  书

我们收到贵方                         招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权          （姓名、职务、职称），全权代表我投标人提交下述文件正本一份，副本一份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供材料及施工服务。

①投标总价:大写人民币            (小写¥           元 )。按照自行提出的付款条件；

②投标总价:大写人民币            (小写¥           元 )。按照招标人提出的付款条件。

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

投标人：               （法人章）         法定代表人：（印章）

### 日期：     年  月  日

- 三、投标报价明细表

| 工程名称：海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 1 | 方桩材料 |  | AB400(210)-14,13 | 米 | 19278 |  |  |  |
| 2 | 材料税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 方桩施工 |  |  | 米 | 19278 |  |  |  |
| 4 | 施工税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）（按照自行要求付款条件报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自行要求付款条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：海鼎宏冷链物流项目二期桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 1 | 方桩材料 | AB400(210)-14,13 | 米 | 19278 |  |  |  |
| 2 | 材料税金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 方桩施工 |  | 米 | 19278 |  |  |  |
| 4 | 施工税金 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）（按照招标人付款条件） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标总价”应与“投标书”中“投标总价”一致，投标总价为材料总价＋施工总价。

2.上表中每项材料都要求填报单价和总价，如果某项材料未填报价格，则该项价格视为包含在总价内，不再另行支付。

3、税金单独列，注明税点及税种。

4．此格式可以扩展。

5. 提供增值税专用发票。

投标单位全称（法人章）：                           法定代表人（印章）：

日 期：  年  月 日

- 四、投标材料情况说明

投标人对投标材料情况说明应包括，但不局限于：

1、投标材料技术性能说明；

2、投标材料对招标文件的响应情况；

3、投标材料的先进性、可靠性等内容的说明；

4、材料试验数据；

- 五、维保内容及优惠条件

六、投标人资质证明文件

1、法定代表人授权委托书原件（须加盖投标人法人章及法定代表人印章）；

2、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；

3、企业组织机构代码证复印件；

4、企业ISO9000质量体系认证证书复印件；

6、相关的制造、生产许可证（复印件）；

7、企业资信等级证书复印件。

8、三证合一的自行准备资料。

注：联合体投标要求提供两个企业的相关企业文件。

七、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 |  |  |  | 工人： 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 材料 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

注：设备来源应注明是企业自有还是租赁、租借。

八、2014或2015年度财务状况基本资料

九、近三年内已完成的同类工程业绩表

附表5

| 序 号 | 建设单位及项目名称 | 采购 规模 | 工期 | 合同 价款 | 材料 类型 | 合同履约情况 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

十、连续两年以上安全运行的相关证明文件

（连续两年是指2014年至今）

十一、目前和过去3年曾经参与或涉及的诉讼案件情况（如有时）

（2013年5月至今）

十二、近三年接受的各种奖励及处罚

（2013年5月至今）

附表6

| 序号 | 内容 | 授予或处罚机关 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.奖励须提供相关证明材料复印件，原件备查。

十三、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、针对本工程的施工方案

- 十四、投标人认为有必要提供的其它资料