基坑支护招标文件

工程名称：泊头山河玺院二期

编制时间：2024年04月15日

- 招标工程综合说明：

- 招标工程名称：泊头山河玺院二期工程

- 工程地点：河北省沧州市泊头市安顺北街

- 工程概况说明及招标范围：

1、工程概况：本工程为住宅项目，总建筑面积为78636.9㎡，其中地下20198.3m³，地上58438.6㎡，车库面积几乎覆盖整个小区，地上由11栋住宅楼组成，基坑深度为4.42米-4.97米，基坑支护的形式为放坡、土钉墙、微型钢管桩加锚索；

总工期：944天，基坑支护工期：以不影响土方开挖和基槽验收为准；

质量标准：合格，沧州市结构优质奖；

安全文明施工标准：合格，符合泊头市相关部门及天正集团要求；

2、招标方式:公开招标；

- 承包范围：山河玺院二期施工图纸范围内的基坑支护；

- 承包方式：包工包料；

- 投标单位要求：必须具有地基及基础专业承包二级及以上资质。

- 招标工程现场前期准备工作请于踏勘时现场为准。

- 技术质量要求：

- 按国家现行《建筑与市政地基基础工程通用规范》(GB55003-2021)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国家或地方相关其它规范、标准验收。基坑支护工程除满足国家规范和标准外，还应满足该项目《基坑支护设计方案》的所有要求；

- 基坑开挖过程中，应严格控制基坑支护结构周边地面堆载，基坑周边2m范围内严禁堆载；

- 放坡施工、土钉墙施工和微型钢管桩加锚索施工技术要求严格按照图纸中的“设计说明”；

- 基坑支护工程施工前，应由中标单位负责编制基坑支护的专项施工方案，招标人负责审核，方案未通过前严禁施工；

- 支护结构施工过程前应先探明基坑周边地下管线的埋深和走向，方可施工，施工工艺应严格按规范要求执行；

- 报价方式及要求：

- 1、本次报价采用工程量清单确定固定总价，清单工程量为按照图纸计算量，招标清单工程款即为结算量，投标人一旦参与投标即为对工程量准确性的认可。各个投标单位应认真看清清单项目要求的施工内容和特征结合自身的情况报价。

2、清单采用固定总价包干制，中标后除变更外总价不得调整，所签合同也为固定总价合同。固定总价为包含增值税的全费用综合总价，包含但不限于人工费、主材费、辅助材料费、材料损耗费、机械设备费、运输费、管理费、国家和地方规定的任何有关收费、检测费、措施费、规费、安全文明施工费、利润、保险费、专家论证费（如有时）、维修费、满足合同工期必要的赶工费、测量费、虽清单未注明但符合需要符合威海建设要求/图纸/规范/施工惯例等进行的特殊工艺处理、以及招标文件反映的所有内容和投标单位作为一个有经验的承包商应该预测到的其他必要发生的费用，并考虑了风险因素，项目实施过程中所发生的人工、材料、机械价格及其他相关费用的任何涨、跌均不予以调整；投标人承诺在投标中已充分考虑风险费用，后期施工中不得以任何形式向甲方提出费用诉求；

3、报价时清单的工程量不得调整，否则按照废标处理。中标后按招标清单的工程量签订固定总价合同。若中标人按照施工图纸和方案全部完成基坑支护工作并通过招标人和建设单位的验收，那么清单工程量即为中标人的结算工程量，若中标人未按照施工图纸和方案完成基坑支护工作，那么招标人只结算合格部分工程量。

4、投标人应充分了解现场情况、当地风土人情、大气污染应急响应及其他政策性停工，不得以停工或不具备作业面等理由要求招标人补偿费用。

5、投标人可在投标截止前4天向招标人提出疑问，否则视为全部理解招标文件内容。

6、投标人的报价表必须打印，并由投标人盖章还要加盖法人代表或授权代表印章或签名并填上日期。投标书内的投标总价必须与报价书中的总价相符。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额的合计不一致的，以单价金额合计为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

五、付款方式

投标人必须对以下付款方式做出实质性的回应，且投标方可以提出更优惠的建议付款方式。

| 付款次数 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 承包范围内的所有基坑支护工程施工完毕并通过验收，付款资料齐全并通过审核后15个工作日内支付 |  |
| 第二次 | 承包范围内的所有基坑支护工程施工完毕并通过验收后3个月内 |  |

本工程无预付款。

每笔付款前，中标人必须向招标人提供符合财务规定的增值税专用发票，且在结算完成时已开具发票数额与结算额相等，否则招标人有权拒绝付款。

招标人的付款途径为农民工预储金账户支付、电汇支付、银行承兑汇票（不超过结算额的20%）。农民工预储金账户支付时，中标人应向招标人提供正确的个人信息，因中标人提供的信息或资料有误造成发放失败，中标人应承担全部责任。

施工期间严禁中标人以任何理由要求招标人提前支付进度款，更不得以停工为要挟，一旦发生招标人有权单方解除合同。

六、安全管理说明

1、投标人必须承诺出现安全事故损失由中标单位自己负责处理，并按照合同约定给工人缴纳保险，不得转包。

2、特种作业人员必须持证上岗。

3、投标人管理人员必须服从招标人统一管理与安排。

4、现场日常必须做到工完、料净、场地清，否则按照要求接受招标人的处罚。

5、不得参加非法活动,不得聚众赌博,不得打架斗殴,不得扰乱社会治安,不得偷盗现场材料。

6、工人进场配合项目部录入农民工管理系统，进行人员备案，并签订劳动合同。

7、投标人自行负责自有材料、设备、工具的看管责任，出现损坏或丢失由投标人自行负责。

8、投标人必须为自有工人参加职工意外伤害保险及工伤保险。未按照合同约定给工人缴纳保险或者出现拖欠工人工资现象,发生问题和损失由中标单位承担。

9、如果投标人在招标时承诺后，在实际施工中未达到承诺标准的，承担结算额的5%违约金。

10、工人实行实名制管理，工人进场施工将工人花名册、身份证上报招标人。

11、在河北省或泊头市主管部门黑名单内的施工队伍不允许参加招标，中标人严禁雇佣有上访讨薪记录的人员，否则承担合同价款2%违约金。

七、工程进度说明：

投标人中标后应立即与招标人确认施工计划和工期，根据以往经验组织合理的人员、材料和机械按时进场，中标人自行解决自有人员的食宿，产生的费用已包含在报价里。因招标人原因导致工期延误的，中标人可以书面申请工期顺延，若造成损失的，中标人必须在损失发生时及时找招标人确认，事后确认一律不予认可。

中标人应根据现场土方开挖情况科学调配机械进场，不得已任何理由向招标人索要二次进场费或者机械停滞费。

中标人不得影响土方开挖的进度，必须按照确认的工期完成，否则造成的损失由中标人承担。

施工中途出现劳动力短缺，并且明显造成工期延误的，招标人有权自行找人施工，所产生费用由中标人负责。

八、评标办法及标准

由投标单位自主报价(报价以元为单位)，招标人将依据投标人的价格、业绩、实力最终确认中标人，并在投标截止后5日内电话告知中标单位。

九、投标文件的编制说明：

  - 投标文件目录（标明页码）

  - 投标函（附件一）

  - 营业执照副本复印件

  - 资质等级证书副本复印件

  - 法定代表人资格证书（附法定代表人身份证复印件）

  - 授权委托书（附被委托人身份证复印件）（附件二）

  - 投标报价表（附件三）

  - 近3年施工过的工程业绩介绍

- 除目录外投标文件都要盖公章。

十、投标截止日期为2024年4月18日10点，投标单位应在投标截止时间前将标书送到招标单位，标书应盖章密封，标书送达地址为：天津汉沽汉北路12号。投标有效期为投标截止日起60日历天。

招标单位：威海建设集团股份有限公司

联 系 人：

王子新：　13361162693

丛晓：    13388070290

附件一：

投  标  函

致：威海建设集团股份有限公司

经详细研究你们的招标文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并承担负法律责任：

1、我方授权                 （姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

- 我方愿按照招标文件中的条款和要求，完成招标范围内的基坑支护工作，报价（清单总价）为人民币（大写）          元（RMB              元）。（明细见“投标报价表”）

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，保质保量按期完成基坑支护工作。我们同意按招标文件中的规定投标有效期截止前一直对我方具有约束力，且随时可按此投标书中标。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

- 我们愿提供招标人在招标文件中要求的所有文件资料。

- 我们承认你们有决定中标者的权力，承认并理解低报价是中标依据，但不是唯一标准（或依据）。

- 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 在正式合同签订前，本招标文件及投标的相关文件与正式合同具有同等效力。

- 我们愿按投标文件及合同法相关内容履行自己的全部责任。

投标人：（盖章）

授权委托人（或法人代表）签章：

投标人地址：

日      期：      年     月     日

附件二：

授权委托书

本人作为			                    	    	(公司名称)法定代表人，在此授权我公司	              女士/先生，身份证号                        作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理山河玺院二期基坑支护工程投标的以下事宜：

□		投标文件的准备，包括参加各种标前会议；

□		投标文件的签署；

□		参加开标会议；

□		进行合同及价格谈判；

□		签订指定的合同；

□		执行指定的合同。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自参加泊头山河玺院二期基坑支护投标活动起至合同终止止。

公司：(盖章)

法定代表人：

日期：     年     月     日